## RAW(데이터>뷰변경>원하는대로 선택하여 봐주세요)
main_goal | sub_goal | project_name | squad | type | subproject_name | status | comment | target | start_date | end_date | duration | cto_manager | PM | PD | FE | BE | QA | remarks | 20열 | 21열 | 22열 | 23열 | 24열 | 25열 | 26열 | 27열 | 28열 | 29열 | 30열 | 31열 | 32열
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 차단/탈퇴 처리된 회원의 게시글, 댓글 일괄삭제 기능 추가요청 | 단순 인입 | (션) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1867284535
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 멤버십 등급별 뱃지 노출 | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1847066625
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | [디지털 리워드] 리워드 수집 개수에 따른 리워드 지급 (자동) | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1847853057
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 닉네임 띄어쓰기 적용 | 진행 예정 | ✨ 개발 수동 대응 + 이후 기능화 (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1854832688
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 휴면 정책 비활성화 가능 여부 검토 | 단순 인입 | (디) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1675821061
사업 | 핵심 고객사 관리(샌드위치맨) | [일본-샌드위치맨] 요청사항 | 커머스 | task | [일본] 유저 > 일본 배송지 입력의 경우 상세주소 필수값 처리 | 진행 중 | -pm 세레나 |  | 2026-01-16 | 2026-02-11
사업 | 핵심 고객사 관리(샌드위치맨) | [일본-샌드위치맨] 요청사항 | 회원 | task | [일본] 유저 > 일본 배송지 입력의 경우 상세주소 필수값 처리 | 진행 중 | -pm 세레나 (기본배송지 저장값이 회원쪽이라 동시 작업) |  | 2026-01-16 | 2026-02-11
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 어드민 상 정기결제 실패 상세사유 확인 기능 | 진행 예정 | ✨ 짬데이 진행 검토 (제나) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1703968770?atl_f=PAGETREE
사업 | 핵심 고객사 관리(CJ) | [pluschat] 그룹 프라이빗 메시지 서비스 구축 | UXW | project | 그룹 POP | 진행 중 | QA 대응중 |  |  | 2026-02-11
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 디지털 티켓 고도화 | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1727987804
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 오프라인 연계 강화 | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1744961537
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 멤버십 전용 콘텐츠 - 콘텐츠 공유 설정 | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1745649676
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 커뮤니티내 댓글 ON/OFF 기능 | 단순 인입 | (제나) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1776418817
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 커뮤니티내 날짜별 필터링 및 검색 기능 | 단순 인입 | (제나) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1776189442
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | [MMUSIC] VNPay Pre-Auth API 테스트 및 반영 | DROP | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1815904257
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | 특정 금칙어 포함 시 게시글/댓글 작성 불가하도록 설정 | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1830420481
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | [후즈팬] APP HOME 내 팝업, 다국어 별 썸네일 적용 | 단순 인입 | (롭) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1830780929
전략적 파트너쉽 | 드림어스 | [드림어스] FLO 시너지 창출 | 공통 | summary | 드림어스 인수 이후 전략적 협업 사례 도출을 위한 파일럿 검토 | 진행 중 | - b.stage를 기반으로 FLO 서비스와의 연동을 검토하여 외부 플랫폼 확장 가능성 검증 - 계정 연동 및 샵 오픈 등 협업 시나리오를 중심으로 서비스 결합 모델 논의 진행 - 제1목표 : b.stage를 통한 커머스 오픈 |  | 2025-12-24
전략적 파트너쉽 | 드림어스 | [드림어스] FLO 시너지 창출 | 회원 | project | 계정 연동 | 보류/이슈 | - 타겟일정: 1월 내 플랫폼 오픈 - 샵 스테이지: b.stage 계정으로 가입 + 이메일 가입 옵션 2가지 - 팝 스테이지: 협의중 |  | 2025-12-24 | 2026-01-30
전략적 파트너쉽 | 드림어스 | [드림어스] FLO 시너지 창출 | 미정 | project | 팝 스테이지 오픈 | 진행 예정 |  |  | 2025-12-24 | 미정
전략적 파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(후즈팬) | 후즈팬 런칭 후 대응 | 디지털 | task | 어뷰징 유저 - 서버측 사전 방지 요청 | 진행 중 |  |  | 2026-01-21
전략적 파트너쉽 | 전략적 파트너쉽 | [드림어스] FLO 시너지 창출 | 커머스 | task | 샵 스테이지 오픈 (1/30 확정) | 진행 완료 | 비스테이지 flo 스테이지에서 유형 판매 오픈 https://shop.music-flo.com/shop/kr | 2026년 1월 내 | 2025-12-24 | 2026-01-30
전략적 파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 mnetplusmerch 지원 과제 | 공통 | summary | 엠플머치에 리소스와 무관하게 의지로 보냈던 태스크 | DROP | CJ ENM BMF 커머스 확인 요청 사항 으로 살아돌아온 엠플머치샵 과제들 | 2025년내?
전략적 파트너쉽 | 엔터프라이즈(플랫폼납품) | KPDH - 픽커 플로우 | 커머스 | project | 현장수령 상품 픽커 플로우 고도화 | 진행 완료 | 현장수령 운영 시, 현영자/김아리간 피킹상태를 서로 확인할 수 있는 신규 기능 케데헌 현장수령 진행 시, 물리적 제약으로 인해 분리된 공간에서 픽킹요청/픽킹처리/픽업 동시 진행 필요 따라서 픽커 플로우가 활성화된 현장수령 회차의 경우, 픽킹 프로세스에 따라 수령상태를 변경/처리 할 수 있게 함 | 2025년 11월 내 | 2025-09-16 | 2025-11-24 | 70일 (약 10주)
커스텀 | 신규 서비스 개발 | 통합계정 | 회원 | project | 통합계정관리 시스템 개발 (엔터프라이즈 콘솔) | 진행 중 | -통합계정 관리 + 갤콥 대응을 위해 만들기 시작했으나, 갤콥은 드랍 11/5 배포 이후 착수 시작 - 개발 1/9 목표, - 배포 1/30 목표 | 2026.1Q | 2025-11-06 | 2026-01-30 | 86일 (약 12주) | emily
커스텀 | 신규 서비스 개발 | 통합계정 | UXW | project | 통합계정관리 시스템 개발 (엔터프라이즈 콘솔) | 진행 완료 |  |  |  |  | 1일 (약 0주) | emily
커스텀 | 핵심 고객사 관리(갤콥) | 갤럭시 코퍼레이션 통합앱 | 공통 | summary | 갤럭시 코퍼레이션 엔터프라이즈 구축 프로젝트 | DROP | 최초 킥오프 25/10/30 | 2026. 2Q 내 (협의 필요) | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 183일 (약 26주) | emily
커스텀 | 핵심 고객사 관리(갤콥) | 갤럭시 코퍼레이션 통합앱 | 커머스 | project | (P1) 갤럭시 통합샵 오픈 | DROP | - mnetplusmerch와 같은 스테이지 개설하는 방식으로 진행 예정 - 12월 목표였으나 계약 진행중으로 오픈 연기, 대기중 | 2025년 12월 내 | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 18일 (약 3주) | emily
커스텀 | 커스텀형 생태계 | 결제 구조 개선 | UXW | task | (P1) 비동기 결제 개선 | 진행 중 |  |  |  | 2026-01-28 | 46051일 (약 6579주)
커스텀 | 핵심 고객사 관리(갤콥) | 갤럭시 코퍼레이션 통합앱 | 회원 | project | (P2) 갤럭시용 통합계정 오픈 | DROP | 드랍되어, 엔터프라이즈콘솔 개발건은 별도로 기입하였음
커스텀 | 핵심 고객사 관리(갤콥) | 갤럭시 코퍼레이션 통합앱 | APP | project | (P3) 갤럭시 통합 플랫폼 오픈(앱 오픈) | DROP |  | 2026. 2Q 내 (협의 필요) | 2026-01-30 | 2026-04-30 |  | emily
사업 | 핵심 고객사 관리(CJ) | [pluschat] 그룹 프라이빗 메시지 서비스 구축 | 공통 | summary | 유료 이용권 기반으로 참여 가능한 그룹형 프라이빗 메시지 서비스 구축 | 진행 중 | - 아티스트 N명과 다수 팬이 그룹 단위로 소통할 수 있는 메시지 기능 제공 (for 제배원) - 킥오프 25/11/21 - WBS | 26년 2월 | 2025-11-21 | 2026-02-11 | 83일 (약 12주)
사업 | 핵심 고객사 관리(CJ) | [pluschat] 그룹 프라이빗 메시지 서비스 구축 | 커머스 | project | [이용권] 그룹 POP 이용권 설정 - 판매 | 진행 중 | 유료 그룹형 이용권 개발 | 26년 2월 | 2025-11-21 | 2026-02-11 | 83일 (약 12주)
커스텀 | 외부 확장성 강화 | 데이터 활용 프로젝트 | data | project | 장조아 검색 API 제공 | 진행 중 | https://bemyfriends.atlassian.net/browse/BOO-21797 | 26.1Q 목표 | 2026-01-21 | 2026-02-27 | 38일 (약 5주)
커스텀 | 외부 확장성 강화 | 데이터 활용 프로젝트 | data | project | Data-canvas | 진행 중 | https://bemyfriends.atlassian.net/browse/BOO-21795 | 26.1Q 목표 | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 72일 (약 10주)
커스텀 | 외부 확장성 강화 | 데이터 활용 프로젝트 | data | project | 추천 API 제공 | 진행 중 |  | 26.1Q 목표 |  |  | 1일 (약 0주)
커스텀 | 외부 확장성 강화 | 데이터 활용 프로젝트 | data | project | Data API 개선 및 기능 확대 | 진행 예정 | https://bemyfriends.atlassian.net/browse/BOO-21799 주요 지표 데이터 2~3개를 internal API 화 |  |  |  | 1일 (약 0주)
사업 | 핵심 고객사 관리(CJ) | [pluschat] 그룹 프라이빗 메시지 서비스 구축 | 디지털 | project | [서비스] 그룹 POP 설정 - 진행 | 진행 중 | - 그룹 채팅 내 공지 영역을 통해 운영 공지 전달 가능 - 서비스 영역 개발 | 26년 2월 | 2025-11-21 | 2026-02-11 | 83일 (약 12주)
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 공통 | summary | 2025 보안인증 ISMS-P 결함 대응 | 보류/이슈 | - ISMS-P 인증을 위해서 결함항목 개선 필요사항 - 개선 목표일: 40일(10월01일)이내 조치가 안되면 90일(11월20일)까지 조치 (문서) | 25년 연내 목표
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | 감사로그 적용 강화 - 로그인/로그아웃 로그 기록 | 진행 완료 |  | 25년 연내 목표 | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 65일 (약 9주)
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | 감사로그 적용 강화 - 관리자 초대 감사로그 정보 추가 | 진행 완료 |  | 25년 연내 목표 | 2025-09-02 | 2025-11-12 | 72일 (약 10주)
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | 개인정보 엑셀 다운로드 시 사유 입력 | 진행 완료 |  | 25년 연내 목표 | 2025-09-02 | 2025-11-12 | 72일 (약 10주)
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | 선택적 개인정보 수집 대응 | 보류/이슈 | - 기획 및 BE 논의된 내역은 있으나 릴리즈 되지 않음 (기획서) | 최대한 미루기 | 2025-08-22
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | 관리자 2차 인증 한 번만 받기 제거 | 진행 완료 |  | 25년 연내 목표 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 6일 (약 1주)
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 공통 | summary | 소니뮤직의 인도 로컬 전용 플랫폼(Stampeight) 구축 | 진행 중 | WBS 채널개설일 11/27 |  | 2025-11-27 | 2027-03-31 | 490일 (약 70주)
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | 회원가입시 생일 기준으로 가입 제한 연령 미만인 경우 가입 제한 로직 추가 | 보류/이슈 | - 검토 흔적 없음, 최대한 미루기~ | 최대한 미루기
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 회원 | project | (P1) 앱 홈관리 엔터프라이즈 콘솔 구축 | 진행 예정 |  | 2026. 3. 25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 미정 | project | 킥오프 문서 미포함 - (P4) 인도 언어팩 (힌디어) 제공 | 진행 예정 |  | 2026-09-30
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | APP | project | (P1) SMEI 전용 앱(Stampeight) 구축 | 진행 예정 | - 쇼피파이앱으로 이동하는 링크 포함 - PM 엘렌 | 2026. 3. 25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 회원 | project | (P1) 소셜 로그인 연결 (Apple) | 진행 예정 | - PM: 다니 | 2026. 3. 25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 커머스 | project | (P1) 인도 통화추가 (INR) | 진행 중 | - PM: 릴리 - PG: razorpay - 통화: INR | 2026. 3. 25 | 2025-12-26 | 2026-03-25 | 90일 (약 13주)
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 커머스 | project | (P1) 인도 결제수단 추가 (razorpay) | 진행 중 | - PM: 릴리 - PG: razorpay - 통화: INR | 2026. 3. 25 | 2025-12-26 | 2026-03-25 | 90일 (약 13주)
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 커머스 | project | 주문연동 시스템 | 진행 예정 | - PM: 세레나
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P1) 디지털 리워드 - 유형상품의 QR코드 스캔 | 진행 예정 | Users can receive digital rewards upon automatically triggered actions (QR code scans and tangible item purchase). | 2026. 3. 25 |  | 2026-03-25
내부개선 | 보안 | 보안 ISMS-P 심사 대응(2024, 2025) | 회원 | task | b.stage account 제3자제공 업체 리스트 링크 제공 | 진행 완료 |  | 25년 연내 목표 | 2025-09-30 | 2025-11-27 | 59일 (약 8주)
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 회원 | project | (P1) SMEI 통합계정 구축 | 진행 중 | - PM: 다니 | 2026. 3. 25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 회원 | project | (P1) 소셜 로그인 연결 (Google) | 진행 예정 | - PM: 다니 | 2026. 3. 25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 커머스 | project | (P2) eshopbox 물류 연동 | 진행 중 | - PM: 미나 - 최초 미팅 1/8 - 일정확인필요 | 2026. 5. 1 | 2026-01-08 | 2026-05-01 | 114일 (약 16주)
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P1) 웰컴비디오 + 온보딩 기프트 (자동제공) | 진행 예정 | Artist Welcome Video + Onboarding Gift (Automatic) | 2026. 3. 25 |  | 2026-03-25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P2) 디지털 리워드 - AND 조건의 복합 미션 리워드 프로그램 지원 | 진행 예정
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 회원 | project | (P2) 2차 OTP 로그인 인증 | 진행 예정 |  | 일정확인필요 |  | 2026-05-01
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P2) 소셜 로그인 연결 (instagram) | 보류/이슈 |  | 2026-05-01 |  | 2026-05-01
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P1) Free POP | 진행 예정 | - 구매과정없이 팝 이용권 획득 및 사용 (회원가입하면 혜택주기로 해결하고 싶으나, 3월 내 론칭을 위해 팝업 등으로 하드코딩 등) | 2026. 3. 25 |  | 2026-03-25
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P3) 소셜 로그인 연결 (Spotify) | 진행 예정 |  | 2026-06-30 |  | 2026-06-30
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | (P3) 게이미피케이션 (XP/뱃지) | 진행 예정 | [1] New System Addition 1-1. Users can accumulate XP to level up. 1-2. Users can receive "badges" as rewards for each level; the badges can be displayed next to their profile (user nickname). [2] New Mission Addition (condition for receiving XP and unlocking badges): *mission specifics are to be coordinated 2-1. Sign-Up (Creating an account) 2-2. Sharing Content to External Platforms 2-3. Friend Referral / Sign-Up (by entering referrer ID) | 2026-06-30 |  | 2026-06-30
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | 킥오프 문서 미포함 - (P4) 게이미피게이션 (미스테리 박스 등) | 진행 예정 |  | 2026-08-31
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | 킥오프 문서 미포함 - (P4) 유료 투표 + 광고 | 진행 예정 | 유료 투표하되, 해당 스테이지가 아닌 외부사이트에서 구매해야 함 | 2026-08-31
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | 킥오프 문서 미포함 - (P4) 디지털 리워드 고도화 - 사용자 게시물 업로드 조건 | 진행 예정 |  | 2026-09-30
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | 킥오프 문서 미포함 - (P4) 디지털 리워드 고도화 - 사용자 프로필 설정 조건 | 진행 예정 |  | 2027-03-31
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈 구축 (SMEI) | 소니 뮤직 인디아 플랫폼 구축 | 디지털 | project | 킥오프 문서 미포함 - (P4) 디지털 리워드 고도화 - 제공 조건 (OR) 조건 | 진행 예정 |  | 2027-03-31
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 공통 | summary | 2025 하반기 pluschat에 지원하기로 약속한/요청 접수된 과제 | 보류/이슈 |  | 2025년 12월 내
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 커머스 | task | 디지털 멤버십 카드 작성시 국/영 Validation (다른언어 기입 불가) | 진행 완료 |  | 2025년 10월 내 | 2025-08-24 | 2025-10-29 | 67일 (약 10주)
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 커머스 | task | Admin> 배송관리 내 엑셀다운로드시 항목추가 | 진행 완료 |  | 2025년 9월 내 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 26일 (약 4주)
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 커머스 | task | 디지털 멤버십 카드 - 특정기간내 유저의 디지털 멤버십 카드 정보 수정 가능 | 진행 완료 |  | 2025년 11월 내 | 2025-11-05 | 2025-12-10 | 36일 (약 5주)
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 디지털 | task | 웨이베러 아티스트 군입대 처리 | 진행 완료 | - 9/2 적용 완료 | 2025. 9. 2 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1일 (약 0주)
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 디지털 | task | 엠넷 뮤지컬 스테이지 → 플러스챗 이관(킹키부츠) | 진행 완료 | - 9/2 적용 완료 | 2025. 9. 8 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1일 (약 0주)
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | Frontend 모니터링 개선(sentry) | 진행 완료 | • sentry 제거 (11/05 제거) |  | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 23일 (약 3주)
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | AWS EDP 계약 갱신 협의 | 진행 중
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | project | 추가 서비스 구축( payment, lovable 연동, chat) | 진행 중
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | project | 내부 기술부채 작업 | 진행 중 | virtual service 개선 nginx ingress → istio migration ci/cd 개선
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 커머스 | task | 제베원 멤버십 기간 연장 | 진행 예정 | - 26/1/28 진행 예정 - 엠넷 요청으로 기존 요청된 10월에서 연기된 1월에 진행예정 | 2025. 1. 28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 107일 (약 15주)
내부개선 | 외부 확장성 강화 | 데이터 기반 구축 프로젝트 | data | project | 전체적인 마트 설계 | 진행 중 |  |  |  |  | 1일 (약 0주)
내부개선 | 리소스 최적화 | UXW 내부 개선 | UXW | project | 서비스 내 미사용 다국어들 삭제(후원영역) | 진행 중 |  |  |  |  | 1일 (약 0주)
내부개선 | 리소스 최적화 | UXW 내부 개선 | UXW | project | 에러 메시지 정리 | 진행 중 |  |  |  |  | 1일 (약 0주)
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 미정 | task | 관세 대응 | 보류/이슈 | - 최초 인입 25년 9월 - 진행하지 않는 방향으로 답변 완료 (답변) | 미정(강한어조) | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2일 (약 0주)
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(CJ) | 2025 하반기 Pluschat 지원 과제 | 커머스 | task | 엠넷 엔터프라이즈 통합 콘솔(CS 대응) | 보류/이슈 | - 9월에 과제협의방 인지 완료이나 리소스 부족으로 과제 진행 못하는 상태 - 멀티 스테이지의 데이터들을 모아서 보여주고 링크로 실제 랜딩이 될수 있는 구조로 랜딩페이지관리 뷰로 정리 하는걸 고려해보면 좋을것 같음 by steve >> airs 의 담당과제로 보고 향후 단계적으로 내재적인 전환 하는 것이 좋을 것 같음 | 2025년 12월 내
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 공통 | summary | (주)한터글로벌 엔터프라이즈 구축 프로젝트 | 진행 중 |  | 2025년 12월 내
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 회원 | project | (P1) 회원정보 이관 회원 이관 및 회원 정보 수급용 브릿지 페이지 제공 | 진행 완료 | - 9/3 수요일 - BMF 브릿지 페이지 배포 (일정 확정) - 9/23 이후 - 한터 측에서 후즈팬 앱배포 예정 |  | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 22일 (약 3주)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 회원 | task | (P2) 무료 투표 - 한터 무료 재화 이관 | 진행 완료 | - 12/15(월) 오후 14시~ 16시 완료 - bmf에서 제공한 투표권 지급 api를 사용하여, 한터 작업자가 15일 공지 시간까지의 신청자 일괄 전환 | 2025. 9. 23 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1일 (약 0주)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | APP | project | (P2) 무료 투표 - 광고 시청 기반 리워드/투표 모델 적용 | 진행 완료 | - 광고 솔루션 검토부터 정책, 개발, 런칭까지 일정 - 광고 솔루션 애드포러스 / PM 릴리 |  | 2025-09-17 | 2025-12-10 | 85일 (약 12주)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 디지털 | project | (P2) 무료 투표 - 광고 시청 기반 리워드/투표 모델 적용 | 진행 완료 | - 광고 솔루션 검토부터 정책, 개발, 런칭까지 일정 - 광고 솔루션 애드포러스 / PM 릴리 |  | 2025-09-17 | 2025-12-10 | 85일 (약 12주)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 디지털 | project | (P2) 무료 투표 - 투표 서비스 개발 + 투표권 연동 | 진행 완료 | - 커머스가 아닌 서비스 영역에서 투표 서비스 개발, 무료 투표 한정 오픈 |  | 2025-08-13 | 2025-12-10 | 120일 (약 17주)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 디지털 | project | (P2) 무료 투표 - 리워드 프로그램 고도화 (P1/P3) | 진행 완료 | - PM 다니 |  | 2025-10-13 | 2025-12-10 | 59일 (약 8주)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 디지털 | task | (P2) 무료 투표 - 광고 BM 검토 병행 | DROP | - drop (우리쪽에서 bm 확정 어려움)
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | APP | project | (P3) 후즈팬 APP - 후즈팬 APP 제공 | 진행 예정
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | APP | project | (P3) 후즈팬 APP - 후즈팬 인앱결제 세팅 | 진행 예정
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 미정 | project | (P4) Fullpage 임베드(뉴스/차트) 페이지 제공 | 진행 예정
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 미정 | project | (P4) HATS 연동 | 단순 인입
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 디지털 | project | (P5) 유료 투표 - 유료 투표 구현 | 진행 예정 | - 유료 투표권 구매를 통해 투표에 참여할 수 있는 유료 투표 서비스 구현 | 2026년 하반기
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈 구축(후즈팬) | 한터 - 후즈팬 2.0 | 디지털 | project | (P5) 유료 투표 - 후즈팬 유료 재화 이관 | 진행 예정 | - 투표권 상품화를 위한 결제 및 중간재화 구조 설계 검토 예정 | 2026년 하반기
글로컬라이제이션 | 엔터프라이즈(VEVE) | 한터 - VEVE | APP | project | (P1) 한터글로벌 VEVE 앱(베트남) 구축 | 진행 예정 | - 우선순위 후즈팬 > VEVE, KINDIE - 26년 1Q말~2Q초로 일정 다시 협의해볼 예정 (3개 모두 - VEVE, KINDIE, 후즈팬) - 앱홈은 한터앱별로 상이할 것 같고 진행시점에 논의 | 26년 1Q말~2Q초
전략적파트너쉽 | 엔터프라이즈(KINDIE) | 한터 - KINDIE | APP | project | (P1) 한터글로벌 KINDIE(한국 인디밴드) 앱 구축 | 진행 예정 | - 26년 1Q말~2Q초로 일정 다시 협의해볼 예정 (3개 모두 - VEVE, KINDIE, 후즈팬) - 앱홈은 한터앱별로 상이할 것 같고 진행시점에 논의 | 26년 1Q말~2Q초
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | summary | 인프라 비용 효율 개선, 인프라 업그레이드를 통한 성능개선 | 진행 중
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | GitHub 전환 | 진행 중 | - 결정&공지 완료 - BE만 남음
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | 클라우드 클레어 워커 걷어내기 | 진행 완료 | - 10/15 09:00 리얼 적용 |  |  | 2025-10-15
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | SP 신규 계약 및 비용 관련 | 진행 완료 | - 3년 NoUpfront 추가 계약 완료 ($5/hour) - 8월 27일에 사용량 받아보고, 9월에 계약하신 것 같음. |  | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 13일 (약 2주)
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | Kafka 버전 업그레이드 | 진행 완료 | - real 10/15 예정 |  | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 38일 (약 5주)
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | Aurora DB 업그레이드 | 진행 완료 | - be 8/21 , devops 9/8각각 순차 업그레이드 진행함 |  | 2025-08-14 | 2025-09-08 | 26일 (약 4주)
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | DB 포털 뉴버전 적용 | 보류/이슈 | - 개발 완료/배포 예정 - 이 문서를 마지막으로...어떻게 되어있는것인지 못찾음
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | k8s 버전업그레이드 (11/25 1.31 EOL 예정) | 진행 완료 | - 11/25 1.31 EOL 예정 |  | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 21일 (약 3주)
내부개선 | 리소스 최적화 | 인프라 비용/성능 개선 | Devops | task | Frontend 모니터링 개선(opentelemetry 적용) | 진행 예정 | FE 검토 중
내부개선 | 외부 확장성 강화 | 커머스 구조 개선 - 외부 체크아웃 | 커머스 | project | 커머스 구조 개선 사전논의 | 진행 중 | 커머스 영역(주문, 결제 등 커머스 코어)과 서비스(팝 등) 분리하여 각 서비스에 맞는 유저서비스 제공가능하도록 특화 구조 마련 |  | 2025-08-04
커스텀 | 커스텀형 생태계 | 결제 구조 개선 | 커머스 | project | (P1) 비동기 결제 개선 | 진행 중 | 커머스 주문과 독립적으로 움직일 수 있는 결제 구조로 개선 결제생성/주문생성 모두 비동기 처리 트래픽 핸들링 가능, multi source에서 결제 요청을 받을 수 있음 P1: 토스퀵, 0원결제, 포인트결제 1/28 배포확정, 실제 환경에서 피쳐토글on은 p2완료 후 | 미정(내부 과제) | 2025-12-12 | 2026-01-28 | 48일 (약 7주)
커스텀 | 커스텀형 생태계 | 결제 구조 개선 | 커머스 | project | (P2) 비동기 결제 개선 | 진행 예정 | P2: P1외 나머지 PG 모두 커버 | 미정(내부 과제)
커스텀 | 커스텀형 생태계 | 결제 구조 개선 | 커머스 | project | PaymentGateway | 진행 예정 | tenant 밖에서 결제를 통합하는 구조로 개선 | 미정(내부 과제)
커스텀 | 신규 서비스 개발 | 결제 구조 개선 | 커머스 | project | bemyfriendsPAY | 진행 예정 | 전자지급결제 대행 지원하는 비마프페이 (사업검토를 포함한 초기논의 디벨롭 필요) | 미정(내부 과제)
커스텀 | 외부 확장성 강화 | 커머스 구조 개선 - 외부 체크아웃 | 커머스 | project | 외부 체크아웃 신규 구축 | 진행 중 | - 외부 플레이어가 비스테이지의 커머스 영역만도 사용가능하도록 하는 외부 체크아웃 신규 개발 - 내부 발제 과제이므로 타겟일정이 막혀있지는 않음 | 2026년 3월 내 | 2025-11-17
내부개선 | 리텐션 강화 | 팝 사용 고객 리텐션 강화 | 디지털 | project | 팝 사용 고객 대상 MAU 증가할 수 있는 여러 과제 묶음 | 진행 중 | 내부 진행 과제
내부개선 | 리텐션 강화 | 팝 사용 고객 리텐션 강화 | 디지털 | task | 팝 라이브 종료 후 ‘인코딩 완료 알림’ 발송 | 진행 완료 | 내부 진행 과제 | 제한 없음 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | 34일 (약 5주)
내부개선 | 리텐션 강화 | 팝 사용 고객 리텐션 강화 | 디지털 | project | 내 게시글 댓글 알림 제공 | 진행 예정 | 내부 진행 과제 | TBD
내부개선 | 리텐션 강화 | 팝 사용 고객 리텐션 강화 | 디지털 | project | 지표 분석 - 팝 구독자수 분석 (wt.AiRS) | 진행 중 | 내부 진행 과제 |  | 2025-10-01
커스텀 | 외부 확장성 강화 | API/SDK 화 (가칭) | 공통 | summary | 외부 확장성을 갖추기위한 product API/SDK화 프로젝트 | 진행 중 | 25년 4Q 목표하였으나 지속하여 진행중 | 25년 4Q 목표
커스텀 | 외부 플랫폼 연동 | API/SDK 화 (가칭) | 커스텀 | project | B.stage 커스텀 프로젝트 - 3rd-Party 개방형 커스텀 환경 구축 | 진행 중 | 어드민 환경 구축 빈페이지 노출 프레임워크 구축(차주 월 예상) |  |  | 2026-01-29
커스텀 | 외부 확장성 강화 | API/SDK 화 (가칭) | 커스텀 | project | B.stage 커스텀 프로젝트 - 코어 API화를 통한 하이앤드 커스텀 | DROP | - 템플릿 >> 커스텀 구조 설계 >> 하이앤드 적용을 목표 - 과제 진행 방향 변경 (11월)으로 새로 진행 | 25년 4Q 목표
커스텀 | 외부 확장성 강화 | 데이터 기반 구축 프로젝트 | data | project | CDC 활용범위 높이기 | 진행 중
커스텀 | 비용효율화 | 채팅 내재화 | 공통 | summary | 샌드버드가 아닌 POP 채팅기능 내재화 | 진행 완료 | 적용 완료. 최초 팝 내재화 케이스 발생시 모니터링 필요 |  | 2024-12-16 | 2025-07-28
커스텀 | 외부 플랫폼 연동 | API/SDK 화 (가칭) | 커스텀 | project | B.stage 커스텀 프로젝트 - 커스텀 MVP페이지 만들기 | 진행 중 | - 브랜드·고객사별 상이한 비즈니스 요구를 충족하기 위해 외부 개발자가 직접 참여 가능한 커스텀 프로젝트 운영 - bstage 코어 외 영역을 SDK/API 기반으로 확장하여 고객 맞춤 UI/UX 및 운영 기능을 유연하게 구현 - 내부 개발 리소스 병목을 해소하고 코어 플랫폼 고도화에 집중할 수 있는 개발 구조로 전환 | 26년 3Q 목표 | 2025-09-03
커스텀 | 외부 플랫폼 연동 | API/SDK 화 (가칭) | APP | project | APP - (1차) 배포 자동화 | 진행 중 | 앱 생성 및 배포 자동화 1차 POC 완료(n8n활용) | 25년 3Q 내
커스텀 | 외부 플랫폼 연동 | API/SDK 화 (가칭) | APP | project | App - (2차) 핵심 기능 'SDK' 모듈화 | 진행 중 | - 앱의 핵심 기능들을 독립적인 소프트웨어 개발 키트(SDK) 형태로 분리하는 작업 - fcm분리 등 후속 작업 준비중 | 26년 2Q 목표 | 2025-08-12
커스텀 | 외부 플랫폼 연동 | API/SDK 화 (가칭) | Devops | project | Devops- CI/CD 및 외부 협업 환경 표준화(인프라) | 진행 중 | - GitHub 전환을 통해 CI/CD 및 외부 협업 환경 표준화 - 외부 개발자 및 파트너와의 협업을 고려한 GitHub 기반 외부 Code Contribution 환경 구축 - Cloudflare 의존성 제거 및 Valkey 마이그레이션으로 인프라 비용·운영 구조 개선 - 클라우드 비용 구조 전반에 대한 재정비 진행 | 26년 2Q 목표 | 2025-08-06
광고 | 수익화/BM | B.stage 앱 - 광고 시청 기반 리워드/투표 모델 적용 | 미정 | task | B.stage 앱 - 광고 시청 기반 리워드/투표 모델 적용 | 진행 예정 | 비플에 애드포러스 또는 다른 업체가 제공하는 광고 제공
내부개선 | 업무 생산성 향상 | QA 자동화 | 공통 | summary | QA 소요시간을 줄여 한정된 인원으로 테스트를 수행할 수 있도록 자동화하는 내부과제 | 진행 중 |  | 26년 내
내부개선 | 업무 생산성 향상 | QA 자동화 | 자동화 | project | (1차) UI테스트 자동화 | 진행 완료 | https://bemyfriends.atlassian.net/browse/BOO-20252 | 25년 9월 내 목표 | 2025-10-20 | 2025-10-28
내부개선 | 업무 생산성 향상 | QA 자동화 | 자동화 | project | (2차) UI & API 지원(결제 테스트 적용) | 진행 중 | TC 실패율을 줄이기 위한 assertion 작업 진행 중 → 이후 커버리지 늘리기 작업 진행 예정 2026 현재 admin작업 완료 → user쪽은 그룹 프메 배포 이후 작업 예정 → assetion작업 완료 이후 기본기능 체크리스트 기준 커버리지 넓히는 작업 진행 예정 | 26년 내 | 2025-10-20
내부개선 | 업무 생산성 향상 | QA 자동화 | 자동화 | project | (3차) API 테스트 자동화 | 진행 예정 |  | 26년 내
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | [HI&] 아티스트(배익허) 금칙어 적용 관련 | 단순 인입 | (디) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1907851285/HI | 26년 내
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | [GD] 디지털 리워드 캠페인 대상자 유저ID로 입력 가능 | 단순 인입 | (제니퍼) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1914142868/GD+ID | 26년 내
사업 | 전략과제 | 전략과제 요청 | 미정 | 미정 | [T1] 현장수령 회차별 재고 관리 방식 변경 요청 | 단순 인입 | (케일) https://bemyfriends.atlassian.net/wiki/spaces/BEMYFRIEND/pages/1954381936/T1 | 26년 내
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 그로스 | project | (번역 1차) 번역 내부 API화 | 진행 예정 | - 내부 번역 API 활용할 수 있도록 검토 | 26년 1Q목표
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 그로스 | project | (번역 2차) 번역 초기 적용 (유저 생성 콘텐츠 & 댓글 중심) | 진행 예정 | - 유저 생성 콘텐츠&댓글 중심 번역 제공 - 번역 출처 표시 수준으로 시작하여 과도한 개입은 지양 - 번역 기능화 이후 추가 비용 없이 제공 | 26년 2Q 목표
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 그로스 | project | (번역 3차) 번역 기능 서비스 내 점진적 확대 | 진행 예정 |  | 26년 3Q 이후
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 미정 | 미정 | (검색 1차) 검색 기반 구축 및 MVP 설계 | 단순 인입 |  | 26년 3Q
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 미정 | 미정 | (검색 2차) 기본 검색 서비스 오픈 | 단순 인입 |  | 26년 4Q
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 미정 | 미정 | (검색 3차) 검색 기능 확장 | 단순 인입 |  | 26년 4Q 이후
전략적파트너쉽 | 핵심 고객사 관리(T1) | T1 멤버십 고도화 | 그로스 | 미정 | (로얄티 프로그램 고도화) 요건 확정 대기 중 | 진행 예정 | - | 26년 4Q

## 스쿼드 리소스 현황
| 보유 인원 | 과제당 최소 투입 인원 | <- 업데이트 필요
회원 | 5 | 5
커머스 | 7 | 5
디지털(디지털 BM) | 5 | 5
디지털(리텐션) | 3 | 3
APP | 4 | 2
커스텀 | 3 | 3
Devops | 2 | 1
QA | 3 | 1
하이앤드 | - | -
미정 | - | -
-> end date가 없는 경우, 수기 보정이 너무 들어가서 바이브코딩에서 계산해야할것.

## 설명
Goal | 설명 | 노션에서 이사 못온 아이들
핵심 고객사 관리(회사명 또는 제품명) | 납품 후 발생하는 과제요청 | 사람엔터 - 라운지 활성화
엔터프라이즈 구축(회사명 또는 제품명) | 최초 납품 | T1 - 커뮤니티 관리
서비스 운영 및 고도화 | 기존 서비스 개선 | 일본 PG 추가 (PayPay 지원) | 단순 인입
신규 서비스 개발 | 뉴 본 서비스 | 보이즈 투 플래닛 : 서버증설 & 실시간 대응 | 진행 완료
보안 | 보안 인증 요건 충족 및 사이버 보안을 위한 과제 | MMusic(베트남) - 베트남 로컬 PG및 베트남어 추가 | 진행 완료
리소스 최적화 | 기술을 통해 비용을 줄일 수 있는 과제 | 비스테이지 어카운트 - 2025과제 | 진행 완료
리텐션 강화 | 리텐션 (재방문, 재사용..등등 여러 지표) 강화를 위한 과제 | AI lab | 진행 완료
외부 확장성 강화 | 외부 플레이어를 연결하여 비스테이지 생태계를 확장하는 과제
수익화/BM | 직접적인 수익 창출 및 새로운 BM 형성에 직접적으로 관련된 과제
업무 생산성 향상 | 체계화, 자동화 등을 통한 업무 시간/비용 감소 과제
전략적 파트너쉽 | 타 플랫폼과의 협업을 통해 시너지 창출할 수 있는 과제
Squad | 설명
공통 | 2개 이상 스쿼드 연합하여 진행하는 과제 summary해야하는 row
회원
커머스
디지털 | 디지털이긴한데 아직 안정해졌을때 ㅎ
APP
커스텀
Devops
Data
자동화
하이앤드
미정 | 아직 안정해졌을때
Type | 설명
initiative | 여러 프로젝트를 하나로 묶는 범주
project | 프로젝트
task | 티켓급
summary | 공통용
Status | 설명
진행 완료 | 배포 완료 이거나 검토만 하면 끝인 과제
진행 중 | 현재 리소스 투입 중인 과제 (사전 검토 포함)
진행 예정 | 과제로 선정되어 계획중인 과제
보류/이슈 | 의사결정연기, 상대방 확인필요, 계약 필요 등.. 갖가지 내용으로 보류이거나 확인필요하여 이슈라이징 필요한 상태
단순 인입 | 그외 상태 짬처리
DROP | 폐기

## Squad 정렬순서
squad | order
공통 | 1
커머스 | 2
디지털 | 3
자동화 | 4
회원 | 5
APP | 6
커스텀 | 7
Devops | 8
Data | 9
UXW | 10
하이앤드 | 11
미정 | 12

## squad resource_260204
squad | pm | pd | be | fe | qa | app | devops | data engineer | Headcount | Min_Personnel
커머스 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5
디지털 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
자동화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
회원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
APP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2
커스텀 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
Devops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1
Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2
UXW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1